项目支出绩效评价报告

人大外宣信访项目

一、项目概况

为加强人大机关的宣传力度，总结工作成绩，发现优秀的人和事物，彰显人大的工作风采，鼓励宣传报道的工作人员积极性，根据报道信息的层级给予适当的奖励。该项目预算资金为财政拨款4万元，项目实施支付了3.67万元，支付率达到预算的91.75%。2021年度，人大宣传工作奖励项目完成较好，基本实现了预期宣传目标。达到了项目的预期效果。

二、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：一是预算执行力不高，二是信息报道工作人员积极性降低。

三、问题整改及结果应用

针对存在的问题，巢湖市人大办采取以下整改措施：一增加预算执行力；二提高信息报道人员适当奖励。

人大常委会项目

一、项目概况

巢湖市人大常委会常委约50余人。根据市人大常委会工作部署，巢湖市人大常委会每年召开6-8次常委会。该项目预算资金为财政拨款13万元，项目实施支付了8.97万元，支付率达到预算的69%。2021年度，人大常委会议项目完成较好，顺利完成了各项会议议程。达到了项目的预期效果。具体包括：一会议议程；二是人事任命；三是重大事项。

二、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：一是预算执行力不高，二是会场费用可以压缩。

三、问题整改及结果应用

针对存在的问题，巢湖市人大办采取以下整改措施：一增加预算执行力；二能够在政务会场召开的尽量在政务会场召开。

人大专项工作评议、专题咨询及招商、重大投资监督项目

一、项目概况

根据市人大常委会工作部署，巢湖市人大常委会各专门工作委员会对政府重大投资、专题询问、政府招商等工作实行监督和评议。该项目预算资金为财政拨款5万元，项目实施支付了4.69万元，支付率达到预算的93.8%。2021年度，人大专项工作评议专题询问及招商、重大投资监督项目完成较好，顺利完成了各项任务。达到了项目的预期效果。

二、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：部分费用可以压缩。

三、问题整改及结果应用

针对存在的问题，巢湖市人大办采取以下整改措施：加强预算执行力。

巢湖有巢氏文化研究中心项目

一、项目概况

为了打造地方文化特色，树立地方文化品牌，根据市委总体部署，人大科教文工委承担了此项目。该项目预算资金为财政拨款8万元，项目实施支付了7.48万元，支付率达到预算的93.5%。2021年度，巢湖有巢氏文化研究中心项目完成较好，扩大了巢湖有巢氏起源和发展的知名度，为地方经济振兴起到了很好的名片效应，达到了项目的预期效果。具体包括：一是主动搜集民间的文化片段；二是组织学术研讨，促进文化纵深发展；三是研究持续，有专门组织和具体工作计划。

二、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：影响力有待于加强。

三、问题整改及结果应用

针对存在的问题，巢湖市人大办采取以下整改措施：创新地方特色文化研究。

代表履职提升工程项目

一、项目概况

巢湖市全市以及合肥市人大代表300人，为提高代表履职能力和水平，根据市人大常委会工作部署，对因参加两会期间以及代表活动期间的误工和交通实行补助。能够享受补助的代表共200余人。该项目预算资金为财政拨款109.62万元，项目实施支付了74.74万元，支付率达到预算的68.18%。2021年度，人大代表履职补贴项目完成较好，误工代表各项补贴均已补贴到位，提高了代表履职的积极性，保障了人代会以及各项活动的开展。达到了项目的预期效果。具体包括：一是补贴全部打卡发放到位；二是提高了代表履职的积极性。

二、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：代表履职氛围不浓厚。

三、问题整改及结果应用

针对存在的问题，巢湖市人大办采取以下整改措施：一增加代表培训，提高代表素质；二丰富代表活动，提升代表能力。

人大老干部服务项目

一、项目概况

为提高离退休人员的幸福度，保障老干部老有所学、老有所为。该项目预算资金为财政拨款5万元，项目实施支付了5万元，支付率达到预算的100%，较好地完成了项目。2021年度，人大离退休干部服务项目完成较好，顺利完成了各项计划，达到了项目的预期效果。具体包括：一召开联谊会，二是举办健康讲座，三是开展慰问。

二、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：一是老干部活动缺少政治学习活动，二是老干部参与度不一致。

三、问题整改及结果应用

针对存在的问题，巢湖市人大办采取以下整改措施：一增加老年支部的政治理论学习和实践；二充分调动全体老干部参加活动的积极性。

巢湖市、合肥市人代会项目

一、项目概况

巢湖市全市以及合肥市人大代表300人，常委会50人。根据市人大常委会工作部署，巢湖市人代表代表以及工作人员约420余人，合肥市人代会约70余人。该项目预算资金为财政拨款70万元，项目实施支付了81.64万元，支付率达到预算的116.63%。2021年度，巢湖市、合肥市人代会项目完成较好，顺利完成了大会各项议程，顺利通过各项议案、决议以及报告。达到了项目的预期效果。具体包括：一巢湖市人代会；二是合肥市人代会。

二、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：一是预算不足，二是代表素质需要提高。

三、问题整改及结果应用

针对存在的问题，巢湖市人大办采取以下整改措施：一增加经费预算编制；二加强代表日常学习。

人大研究会项目

一、项目概况

人大退休领导干部为了积极响应市委的决策部署，发挥人大老干部离岗不离休的精神，继续发挥余热，为巢湖经济建设和法制发展协调发展出谋划策。该项目预算资金为财政拨款8万元，项目实施支付了6.8万元，支付率达到预算的85%。2021年度，人大研究会项目完成较好，为人大监督发挥了余热，为地方经济振兴起到了很好的辅助效应，达到了项目的预期效果。具体包括：一是主动参与巢湖的经济发展；二是组织研讨，出谋划策；三是研究持续，制定了具体工作计划。

二、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：一是预算执行力还有待提高；二是影响力有待于加强。

三、问题整改及结果应用

针对存在的问题，巢湖市人大办采取以下整改措施：一预算编制尽可能精细化、科学化；二加强预算执行力度。

巢湖市人大办

2022年8月